## 一覧表
森林土木工事関係書類一覧表【鹿児島県版】 森土共 編－章－節－項
工事関係書類 |  |  |  |  | 様式※ | 国統一 様式 | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 備 考
作成 時期 | 種別 | No. | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  | 提出 |  | 提示 | その他
[7 empty] | 監督 職員 | 契約 担当 | 受注者 保管 | 監督職員へ 連絡 | 監督職員へ 納品
工事着手前 | 契約関係書類 | 1-1 | 現場代理人等通知書 | 契第10条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 1-2 | 現場代理人等変更通知書 | 契第10条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 2 | 請負代金内訳書 | 契第3条2項 森土共3編1-1-2 | □ | ○ |  | ○ |  |  |  | 請負代金額が1億円以上でかつ工期が6ヶ月を越える工事 | 契第3条2項 森土共3-1-1-2 |  | 様式※の削除
|  | 3 | 工程表（変更工程表） | 契第3条1項 森土共3編1-1-3 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 契約締結後７日以内 | 契第3条2項 森土共3-1-1-3
|  | 4 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 共1-1-1-40-5 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 建設業退職金共済制度に該当する場合。
|  | 5 | 建退共証紙受払簿 | 建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.3.18付建設省厚経労発第24号) | - |  |  |  | ○ |  |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。
|  | 6 | 請求書(前払金) | 契第35条1項 |  | ○ |  | ○
| その他 | 7 | コリンズ登録内容確認書 | 森土共1編1-1-5 | - |  |  |  | ○ |  |  | 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提示する。 | 森土共1-1-1-5
|  | 8 | 品質証明員通知書 | 森土共3編1-1-8-(5) 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 契約図書で規定された場合に提出する。 予定価格１億円以上 (維持工事，建築工事，港湾漁港工事は除く) | 森土共3-1-1-8-(5) 特記仕様書
|  | 9 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 森土共1編1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(森林土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | コブリス・プラス等により作成し、施工計画書へ含めて提出し，工事現場に掲示する。 | 森土共1-1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(森林土木) | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  | 10 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 森土共1編1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(森林土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | コブリス・プラス等により作成し、施工計画書へ含めて提出し，工事現場に掲示する。 | 森土共1-1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(森林土木) | 建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  | 11 | 下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書 | 特記仕様書 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 該当する場合，監督職員に提出する。
|  | 12 | 県産資材等不使用状況報告書 | 特記仕様書 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 該当する場合，監督職員に提出する。
| 工事書類 | 13 | 施工計画書 | 森土共1編1-1-4 | - |  | ○ | [5 empty] | 森土共1-1-1-4
|  | 14 | 設計図書の照査確認資料 (契約書18条に該当する事実があった場合) | 森土共1編1-1-3 | - |  | ○ |  |  |  |  | 契約書18条第1項に該当があった場合。 | 森土共1-1-1-3
|  | 15 | 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) | 森土共1編1-1-37 | - |  | ○ | [5 empty] | 森土共1-1-1-37
|  | 16 | 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り) | 森土共1編1-1-37 | - |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書と差異があった場合 | 森土共1-1-1-37
| 施工体制 | 17 | 施工体制台帳 | 森土共1編1-1-10-1 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。 | 森土共1-1-1-10-1
|  | 18 | 施工体系図 | 森土共1編1-1-10-2 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。 | 森土共1-1-1-10-2
施工中 | 施工状況 | 19 | 工事開始日通知書 | 特記仕様書第6条 | □ |  |  | ○ |  |  |  | 余裕期間設定工事で，契約締結日から120日以内の任意の日を工事開始日とする場合 | R7年9月から新たに様式追加
|  | 20 | 現場代理人兼任（変更）申請書 | 特記仕様書第10条 | □ |  |  | ○ |  |  |  | 現場代理人を兼任（変更）しようとする場合 | R7年9月から新たに様式追加
|  | 21-1 | 建設業法第26条第3項ただし書きの適用をうける主任技術者又は，監理技術者及び第26条第5項の適用をうける営業所技術者等の取り扱い | 特記仕様書第9条 様式１（人員の配置を示す計画書） | □ |  |  | ○ |  |  |  | 監理技術者を兼任しようとする場合 | R7年9月から新たに様式追加
|  | 21-2 |  | 特記仕様書第9条 様式２（1/2）（監理技術者の兼務を予定している場合の確認事項） | □ |  |  | ○ |  |  |  | 監理技術者を兼任しようとする場合 | R7年9月から新たに様式追加
|  | 21-3 |  | 特記仕様書第9条 様式２（2/2）（監理技術者の兼務を予定している場合の確認事項） | □ |  |  | ○ |  |  |  | 監理技術者を兼任しようとする場合 | R7年9月から新たに様式追加
|  | 21-4 |  | 特記仕様書第9条 参考様式（連絡体制及び業務分担項） | □ |  |  | ○ |  |  |  | 監理技術者を兼任しようとする場合 | R7年9月から新たに様式追加
|  | 22 | 工事打合せ簿 (指示，承諾，協議，提出，報告，通知) | 森土共1編1-1-2- 11,12,13,14,16,17 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 森土共1-1-1-2- 11,12,13,14,16,17
|  | 23 | 関係機関協議資料 (許可後の資料) | 森土共1編1-1-35-3 | - |  |  |  | ○ |  |  | 許可後の資料については提示とする。 ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。 | 森土共1-1-1-35-3
|  | 24 | 近隣協議資料 | 森土共1編1-1-35 | - |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員から請求があった場合は提出する。 | 森土共1-1-1-35
|  | 25 | 材料使用承認願 | 特記仕様書 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績表等の資料の添付 請負金額2,000万円以上の補助事業又は災害復旧事業の工事。ただしJIS製品の資料は不要。
|  | 26 | 材料品質証明書 | 森土共2編1-2-1 | - |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。 | 森土共2-1-2
|  | 27 | 材料納入伝票 | 森土共2編1-2 | - |  |  |  | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。 | 森土共2-1-2-1-1
|  | 28 | 立会依頼書(工事打合簿)※段階確認除く | 森土共3編1-1-6-6 | - | ○ | ○ |  |  |  |  | 工事打合簿により対応 | 森土共3-1-1-6
|  | 29 | 段階確認書 | 森土共3編1-1-6-6 | □ |  | ○ |  |  |  |  | ※R7年9月から様式の記載内容一部修正 | 森土共3-1-1-6 | ※様式の記載内容の修正 土木工事を森林土木に修正 様式貼り付けであったため，エクセル作成。
|  | 30 | 休日・夜間作業届 | 森土共1編1-1-36 | - |  |  |  |  | ○ |  | 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。 | 森土共1-1-1-36
|  | 31 | 安全教育・訓練等の記録 | 森土共1編1-1-26-10 | □ |  | ○ |  | ○ |  |  | 監督職員の請求があった場合に提示する。 完成時に実施状況写真を添付し提出する。 | 森土共1-1-1-26-10
|  | 32 | 工事事故報告書 | 森土共1編1-1-29 | □ |  | ○ |  |  | ○ |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに提出する。 ※R7年9月から様式の改正 | 森土共1-1-1-29 | 事故が発生した場合、環境林務部危機管理マニュアルに基づき,概要を書面により速やかに提出する。 様式は\01工事監査 \29:危機管理マニュアル
|  | 33 | 工事履行報告書 | 契第11条 森土共1編1-1-24 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 毎月25日までに報告する。 | 契第11条 森土共1-1-1-24
施工中 | 契約関係書類 | 34 | 認定請求書 | 契第35条4項 |  | ○ |  | ○
|  | 35 | 請求書(中間前払金) | 契第35条3項 森土共1編1-1-21-7 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第35条3項 森土共1-1-1-21-7
|  | 36 | 指定部分完成通知書 | 契第32条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 37 | 指定部分引渡書 | 契第39条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 38 | 請求書(指定部分完済払金) | 契第39条1項 |  | ○ |  | ○
|  | 39 | 請負工事既済部分検査請求書 | 契第38条2項 |  | ○ |  | ○
|  | 40 | 請求書(部分払金) | 契第38条5項 森土共1編1-1-21-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第38条5項 森土共1-1-1-21-2
|  | 41 | 請求内訳書（部分払の場合） | 契第38条5項 森土共1編1-1-21-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第38条5項 森土共1-1-1-21-2
|  | 42 | 請求内訳書（国債部分払の場合） | 契第42条1項 森土共1編1-1-21-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第42条1項 森土共1-1-1-21-2
|  | 43 | 請求内訳書（指定部分払の場合） | 契第39条2項 森土共1編1-1-21-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第39条2項 森土共1-1-1-21-2
|  | 44 | 工事出来高内訳書 | 契第38条2項 森土共1編1-1-21ｰ2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第38条2項 森土共1-1-1-21ｰ2
|  | 45 | 工期延期届 | 契第22条1項 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 工期の延長を請求する場合に提出する。
| 修補 | 46 | 修補完了報告書 | 契第32条1項 | □ |  | ○
|  | 47 | 修補完了届 | 契第32条6項 |  | ○ |  | ○
| 部分 使用 | 48 | 部分使用協議書，承諾書 | 契第34条1項 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
| 支給品 現場発生品 | 49 | 支給品受領書 | 契第15条3項 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。
|  | 50 | 支給品精算書 | 森土共1編1-1-16-3 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 支給品を受領した場合に提出する。 | 森土共1-1-1-16-3
|  | 51 | 現場発生品調書 | 森土共1編1-1-17 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 現場発生品がある場合に提出する。 | 森土共1-1-1-17
| その他 | 52 | 出来高報告書 (数量内訳書，出来高図) | 森土共3編1-1-7 | - |  | ○ |  |  |  |  | 中間技術検査，既済部分検査等の際に提出する。 | 森土共3-1-1-7
|  | 53 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表 | 森土共1編1-1-18-2 特記仕様書 | □ |  | 〇 |  | ○ |  |  | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 工事完成図書にA票，E票の写し及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)総括票を添付 | 森土共1-1-1-18-2 特記仕様書
工事完成時 | 契約関係書類 | 54 | 完成通知書 | 契第32条1項 森土共1編1-1-20-1 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契第32条1項 森土共1-1-1-20-1
|  | 55 | 引渡書 | 契第32条4項 |  | ○ |  | ○
|  | 56 | 請求書 | 契第33条1項 |  | ○ |  | ○
| 工事書類 | 57 | 出来形管理図表 | 森土共1編1-1-23-8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 | 共1-1-1-23-8
|  | 58 | 品質・出来形管理成果総括表 | 森土共1編1-1-23-8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 | 共1-1-1-23-8
|  | 59 | 品質管理図表 | 森土共1編1-1-23-8 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 | 共1-1-1-23-8
|  | 60 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準１）品質・出来形管理総括表 | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 61 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準２）品質・出来形管理成果総括表 | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 62 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準３）試験成果一覧表（品質管理） | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 63 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準４）測定成果一覧表（出来形管理） | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 64 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準５）工程能力図 | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 65 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準６）工程能力図（コンクリート工） | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 66 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準７）Ｘ－Ｒ管理データシート | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 67 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準８）Ｘ－Ｒ管理図 | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 68 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準９）Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシート | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 69 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準１０）Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理図 | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 70 | 【施工管理基準：品質・出来形管理様式】 （標準１１）平坦性測定結果表 | 森林土木施工管理基準1,3,4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 71 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（１） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 72 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（２） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 73 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（３） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 74 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（４） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 75 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（５） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 76 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－１）テストハンマーによる強度推定調査票（６） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 77 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（１） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 78 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（２） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 79 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（３） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 80 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（４） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 81 | 【施工管理基準：付録関係調査票様式】 （様式－２）ひび割れ調査票（５） | 施工管理基準 付録4 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
|  | 82 | 品質証明書 | 森土共3編1-1-8-(1) 特記仕様書 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 契約図書で規定された場合に提出する。 | 共3-1-1-8-(1) 特記仕様書
|  | 83 | 現場環境改善の実施状況 | 特記仕様書 | □ |  | ○ |  |  |  |  | 現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するとともに、工事完了時には実施写真を提出する。
|  | 84 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 森土共3編1-1-16 |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。 | 森土共3-1-1-16
|  | 85 | 工事完成図 | 森土共1編1-1-19 森土共3編1-1-9 | - | [5 empty] | ○ | 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】に基づき，電子成果品及び紙の成果品で納品する。 | 森土共1-1-1-19 森土共3-1-1-9 | 電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき，電子成果品及び紙の成果品で納品する。
| その他 | 86 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 森土共1編1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(森林土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合，コブリス・プラス等により作成して提出する。 | 共1-1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成して提出する。
|  | 87 | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- | 森土共1編1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(森林土木) | - |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設副産物を搬出した場合，コブリス・プラス等により作成して提出する。 | 共1-1-1-18-6 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(土木) | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システム(COBRIS)等により作成して提出する。
|  | 88 | 下請業者使用実績報告書 | 特記仕様書 | □ | [5 empty] | ○ | 完成時に電子納品等運用ガイドラインに基づき、電子納品する。（監督員に指示された場合も別途提出。） |  | 完成時に電子納品等運用ガイドライン(案)に基づき、電子納品する。（監督員に指示された場合も別途提出。）
|  | 89 | 県産資材使用実績報告書 | 特記仕様書 | □ | [5 empty] | ○ | 完成時に電子納品等運用ガイドラインに基づき、電子納品する。（監督員に指示された場合も別途提出。） |  | 完成時に電子納品等運用ガイドライン(案)に基づき、電子納品する。（監督員に指示された場合も別途提出。）
|  | 90 | 植生工繁茂状況の判定時期申請書及び状況報告書 | 森土共3編2-14-7 | □ | [5 empty] | ○ | 完成検査時に判定できない場合に書面により提出する。 | 森土共3-2-14-7
※様式については， □：県様式，■：参考様式，-：任意様式
変更点(前回との変更内容)

## 工事開始日通知書
工事開始日通知書
（余裕期間適用工事）
令和 年 月 日
契約担当者 | 住 所
| 職・氏名 | 様
|  |  | 請負者 | 住所
商号又は名称
代表者職・氏名
次の工事について，工事開始日を定めましたので通知します。
工事名
工事場所
工事開始日
※１ 本通知書は，契約書案の提出期限内（落札決定通知の翌日から起算して７日以内）に提出すること。
２ 契約書案の工期の始期日は，本通知書の工事開始日を記載すること。
一覧表へ戻る

## 現場代理人兼任（変更）通知書
別紙１
令和 年 月 日
契約担当者 殿
請負者
商号又は名称
代表者の氏名
現場代理人の兼任（変更）申請書
下記工事について，現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。
なお，両工事の施工に当たっては，関係法令等を遵守し，安全管理及び工程管理に
留意します。
記
①兼任する工事 （県土木部工事） | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
| 現場代理人不在の間の緊急連絡先 | 氏名
連絡先
②兼任する他の工事 | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
発注機関名
監督員氏名
発注機関の連絡先
③兼任する他の工事 | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
発注機関名
監督員氏名
発注機関の連絡先
工事現場の相互の 距離・移動時間 | ①-②
①-③
②-③
○添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）（※契約前の工事については後日提出）
○兼任する他の工事について，兼任の承認をうけていることがわかる書類の写しを後日提出
すること
○○ 第 ○○○○ 号
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者の氏名
契約担当者 印
現場代理人の兼任について
○○年○○月○○日付けで申請のあった下記工事の現場代理人を兼任について，「工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がない」ものと認めます。
記
１ 工事名
２ 工事場所
３ その他
他の兼任する工事において発注者の承認を得た場合，兼任の承認について有効とする。
○○ 第 ○○○○ 号
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者の氏名
契約担当者 印
現場代理人の兼任について
○○年○○月○○日付けで申請のあった下記工事の現場代理人を兼任について，「工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がない」ものと認められません。
記
１ 工事名
２ 工事場所
３ 不承認の理由
一覧表へ戻る

## 様式１
(様式１) | [8 empty] | (様式１) |  |  |  | 主任技術者又は監理技術者が兼務する場合(記入例) | [5 empty] | (様式１) |  |  |  | 営業所技術者等が兼務する場合(記入例)
人員の配置を示す計画書 | [8 empty] | 人員の配置を示す計画書 | [9 empty] | 人員の配置を示す計画書
年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
対象期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | [7 empty] | 対象期間 | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日 | [8 empty] | 対象期間 | 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日
建設業者 | 名称（イ※1） | [7 empty] | 建設業者 | 名称（イ※1） | (株)〇〇建設 | [7 empty] | 建設業者 | 名称（イ※1） | (株)〇〇建設
| 所在地（イ） | [8 empty] | 所在地（イ） | 鹿児島市〇丁目〇〇〇－〇〇 | [8 empty] | 所在地（イ） | 鹿児島市〇丁目〇〇〇－〇〇
主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ） | [7 empty] | 主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ） | 建設 太郎 | [7 empty] | 主任技術者又は監理技術者（営業所技術者又は特定営業所技術者） | 氏名（ロ） | 建設 太郎
| 所属営業所名（ロ） |  |  |  |  | ※17条の５の場合のみ記載 |  |  |  | 所属営業所名（ロ） | [5 empty] | ※17条の５の場合のみ記載 |  |  |  | 所属営業所名（ロ） | (株)〇〇建設 |  |  |  |  | ※17条の５の場合のみ記載
| 一日平均の 法定外労働時間（ハ） | 見込み時間 |  | 実績時間 | [5 empty] | 一日平均の 法定外労働時間（ハ） | 見込み時間 | 〇時間 |  | 実績時間 | [5 empty] | 一日平均の 法定外労働時間（ハ） | 見込み時間 | 〇時間 |  | 実績時間
建設工事１ | 工事名称（二(1)） | [7 empty] | 建設工事１ | 工事名称（二(1)） | 〇〇〇工事(Ｒ〇－〇工区) | [7 empty] | 建設工事１ | 工事名称（二(1)） | 〇〇〇工事(Ｒ〇－〇工区)
| 工事現場所在地（二(1)） | [8 empty] | 工事現場所在地（二(1)） | 鹿児島市〇丁目〇－〇 | [8 empty] | 工事現場所在地（二(1)） | 鹿児島市〇丁目〇－〇
| 契約締結営業所（二(1)） | 名称 |  |  |  | ※17条の５の場合のみ記載 ※上記営業所と同じ必要である必要 |  |  |  | 契約締結営業所（二(1)） | 名称 |  |  |  |  | ※17条の５の場合のみ記載 ※上記営業所と同じ必要である必要 |  |  |  | 契約締結営業所（二(1)） | 名称 | (株)〇〇建設 |  |  |  | ※17条の５の場合のみ記載 ※上記営業所と同じ必要である必要
|  | 所在地 | [8 empty] | 所在地 | [9 empty] | 所在地 | 鹿児島市〇丁目〇〇〇－〇〇
| 建設工事の内容（二(2)） |  |  |  |  | ※法別表第１上段のどれか |  |  |  | 建設工事の内容（二(2)） | 土木一式工事 |  |  |  |  | ※法別表第１上段のどれか |  |  |  | 建設工事の内容（二(2)） | 土木一式工事 |  |  |  |  | ※法別表第１上段のどれか
| 請負代金の額（二(3)） |  |  |  |  | ※１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である必要 |  |  |  | 請負代金の額（二(3)） | 8,000万円 |  |  |  |  | ※１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である必要 |  |  |  | 請負代金の額（二(3)） | 5,000万円 |  |  |  |  | ※１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である必要
| 移動時間（二(4)） |  |  |  |  | ※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内である必要 |  |  |  | 移動時間（二(4)） | １時間 |  |  |  |  | ※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内である必要 |  |  |  | 移動時間（二(4)） | １時間 |  |  |  |  | ※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内である必要
| 下請次数（二(5)） |  |  |  |  | ※３次以内である必要 |  |  |  | 下請次数（二(5)） | 3 |  |  |  |  | ※３次以内である必要 |  |  |  | 下請次数（二(5)） | 3 |  |  |  |  | ※３次以内である必要
| 工事現場の施工体制の 確認方法（二(7)） | [8 empty] | 工事現場の施工体制の 確認方法（二(7)） | 建設キャリアアップシステム，建設キャリアアップシステムとＡＰＩ連携したシステム等 | [8 empty] | 工事現場の施工体制の 確認方法（二(7)） | 建設キャリアアップシステム，建設キャリアアップシステムとＡＰＩ連携したシステム等
| 情報通信機器（二(８)） | [8 empty] | 情報通信機器（二(８)） | スマートフォン，タブレット端末，ＷＥＢ会議システム等 | [8 empty] | 情報通信機器（二(８)） | スマートフォン，タブレット端末，ＷＥＢ会議システム等
| 連絡員（二(6)） | 氏名 | [7 empty] | 連絡員（二(6)） | 氏名 | 建設 一朗 | [7 empty] | 連絡員（二(6)） | 氏名 | 建設 一朗
|  | 所属会社 | [8 empty] | 所属会社 | (株)〇〇建設 | [8 empty] | 所属会社 | (株)〇〇建設
|  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 | 工事名称 |  | 期間 | [5 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 | 工事名称 |  |  | 期間 | [5 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 | 工事名称 |  |  | 期間
[5 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月 |  |  |  | 〇〇工事 |  |  | 令和５年１月 |  | ～ | 令和５年10月 |  |  |  | 〇〇工事 |  |  | 令和５年１月 |  | ～ | 令和５年10月
[5 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月 |  |  |  | 〇〇工事 |  |  | 令和６年１月 |  | ～ | 令和６年８月 |  |  |  | 〇〇工事 |  |  | 令和６年１月 |  | ～ | 令和６年８月
|  |  | 合計 |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | １年 ６月 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | １年 ６月
建設工事２ | 工事名称（二(1)） | [7 empty] | 建設工事２ | 工事名称（二(1)） | 〇〇〇工事(Ｒ〇－〇工区) | [7 empty] | 建設工事２ | 工事名称（二(1)）
| 所在地（二(1)） | [8 empty] | 所在地（二(1)） | 鹿児島市〇丁目〇－〇 | [8 empty] | 所在地（二(1)）
| 建設工事の内容（二(2)） |  |  |  |  | ※法別表第１上段のどれか |  |  |  | 建設工事の内容（二(2)） | 舗装工事 |  |  |  |  | ※法別表第１上段のどれか |  |  |  | 建設工事の内容（二(2)） | [5 empty] | ※法別表第１上段のどれか
| 請負代金の額（二(3)） |  |  |  |  | ※１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である必要 |  |  |  | 請負代金の額（二(3)） | 4,600万 |  |  |  |  | ※１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である必要 |  |  |  | 請負代金の額（二(3)） | [5 empty] | ※１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）である必要
| 移動時間（二(4)） |  |  |  |  | ※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内である必要 |  |  |  | 移動時間（二(4)） | １時間 |  |  |  |  | ※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内である必要 |  |  |  | 移動時間（二(4)） | [5 empty] | ※1日で巡回可能かつ概ね2時間以内である必要
| 下請次数（二(5)） |  |  |  |  | ※３次以内である必要 |  |  |  | 下請次数（二(5)） | 1 |  |  |  |  | ※３次以内である必要 |  |  |  | 下請次数（二(5)） | [5 empty] | ※３次以内である必要
| 工事現場の施工体制の 確認方法（二(7)） | [8 empty] | 工事現場の施工体制の 確認方法（二(7)） | 建設キャリアアップシステム，建設キャリアアップシステムとＡＰＩ連携したシステム等 | [8 empty] | 工事現場の施工体制の 確認方法（二(7)）
| 情報通信機器（二(８)） | [8 empty] | 情報通信機器（二(８)） | スマートフォン，タブレット端末，ＷＥＢ会議システム等 | [8 empty] | 情報通信機器（二(８)）
| 連絡員（二(6)） | 氏名 | [7 empty] | 連絡員（二(6)） | 氏名 | 建設 二郎 | [7 empty] | 連絡員（二(6)） | 氏名
|  | 所属会社 | [8 empty] | 所属会社 | (株)〇〇建設 | [8 empty] | 所属会社
|  | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 | 工事名称 |  | 期間 | [5 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 | 工事名称 |  |  | 期間 | [5 empty] | 実務の経験 ※土木一式工事又は建築一式工事の場合に記載 ※実務の経験は１年以上である必要 | 工事名称 |  |  | 期間
[5 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月 | [6 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月 | [6 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月
[5 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月 | [6 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月 | [6 empty] | 年 月 |  | ～ | 年 月
|  |  | 合計 |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 年 月
※１：建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の２第１項第５号又は第17条の５第１項第５号の該当する号等，他同じ | [8 empty] | ※１：建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の２第１項第５号又は第17条の５第１項第５号の該当する号等，他同じ | [9 empty] | ※１：建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の２第１項第５号又は第17条の５第１項第５号の該当する号等，他同じ
一覧表へ戻る
Note on AQ7: 監理技術者等が兼務する期間を記載
Note on CF7: 営業所技術者等が兼務する期間を記載
Note on AU18: 対象期間における１日平均の法定外労働時間の見込を記載。実績時間は対象期間終了後に建設業者が記載するため，様式１を提出する時点では記載不要。
Note on CJ18: 対象期間における１日平均の法定外労働時間の見込を記載。実績時間は対象期間終了後に建設業者が記載するため，様式１を提出する時点では記載不要。

## 様式２（２－１）
（様式２)1/2
監理技術者の兼務を予定している場合の確認事項
住所
商号又は名称
代表者氏名
１ 確認事項
建設業法第26条第３項第２号の適用を受ける監理技術者の配置を予定している場合は，
次の表の□にレ又は■を記入の上，一般競争入札においては入札参加資格確認申請書及
び入札参加資格確認資料の提出期限までに，指名競争入札においては落札決定後に，本
様式を提出すること。なお，工事途中に当該規定の適用を受ける監理技術者を配置する
場合においても，本様式を提出するものとする。
| □ | 建設業法第26条第３項第２号の適用を受ける監理技術者の配置を予定している。
| □ | ⑴ | 低入札価格調査の対象工事でない。（明らかな場合にのみチェック）
| □ | ⑵ | 建設工事共同企業体により入札に参加又は工事を施工している者でないこと。
| □ | ⑶ | 建設業法第26条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下，「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
| □ | ⑷ | 監理技術者補佐は，一級施工管理技士補（主任技術者の有資格者に限る。）又は一級施工管理技士等の国家資格者，学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお，監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は，監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
| □ | ⑸ | 監理技術者補佐は入札参加者（受注者）と直接的かつ恒常的（３か月以上）な雇用関係にあること。
| □ | ⑹ | 同一の監理技術者が配置できる工事は，本工事を含め同時に２件までであること。
| □ | ⑺ | 監理技術者が兼務しようとるする２件の工事が，同一の地域振興局若しくは支庁管内に属する，又は工事現場の相互間隔が概ね10km以内であること。
| □ | ⑻ | 監理技術者は，施工における主要な会議への参加，現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
| □ | ⑼ | 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
| □ | ⑽ | 監理技術者補佐が担う業務等について，明らかにすること。
| □ | 上記項目を全て満たしている。
【監理技術者が兼務できる地域】
上表⑺について，該当する□にレ又は■を記入し，必要事項を記載すること。
| □ | 同一の地域振興局又は支庁管内の工事である。
| □ | 鹿児島地域 |  | 鹿児島市，日置市，いちき串木野市，三島村，十島村
| □ | 南薩地域 |  | 枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市
| □ | 北薩地域 |  | 阿久根市，出水市，薩摩川内市，さつま町，長島町
| □ | 姶良・伊佐地域 |  | 霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町
| □ | 大隅地域 |  | 鹿屋市，垂水市，曽於市，志布志市，大崎町，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町
| □ | 熊毛地域 |  | 西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町
| □ | 大島地域 |  | 奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町，与論町
| □ | 工事現場の相互間隔が概ね10km以内である。
|  | 工事現場の相互間隔 |  | 約 ( | ）km
一覧表へ戻る

## 様式２（２－２）
（様式２)2/2
２ 提出書類
本様式を提出する際は，１の確認事項を証する書類を提出しなければならない。
各確認項目に対応する提出書類の例を次のとおり示す。
| ⑴ | 建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者を専任で配置すること。
（提出書類例）
監理技術者補佐の資格を証する書類（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など）
| ⑵ | 監理技術者補佐は，一級施工管理技士補（主任技術者の有資格者に限る）又は一級施工管理技士等の国家資格者，学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお，監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は，監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
（提出書類例）
監理技術者補佐の資格を証する書類（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証明書など）
| ⑶ | 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的（３か月以上）な雇用関係にあること。
（提出書類例）
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書等の写しなど，監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明できる書類
| ⑷ | 同一の監理技術者が配置できる工事は，本工事を含め同時に２件までである。
（提出書類例）
・監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等
| ⑸ | 監理技術者が兼務しようとるする２件の工事が，同一の地域振興局若しくは支庁管内に属する，又は工事現場の相互間隔が概ね10km以内であること。
（提出書類例）
・同一発注機関管内に工事現場がない場合は，工事相互間隔を示す位置図（必須） ・監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等
| ⑹ | 監理技術者は，施工における主要な会議への参加，現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
（提出書類例）
現場巡回計画，工程立会計画など
| ⑺ | 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
（提出書類例）
連絡体制図など，監理技術者と監理技術者補佐との連絡体制が明らかになる書類（参考様式参照）
| ⑻ | 監理技術者補佐が担う業務等について，明らかにできる。
（提出書類例）
監理技術者補佐が担う業務を記載した書類（参考様式参照）
住所
商号又は名称
代表者氏名
一覧表へ戻る

## 参考様式
（参考様式）
連絡体制及び業務分担
商号又は名称
工事名称
連絡体制
監理技術者
氏名
連絡先
兼務する工事名称
兼務する工事の所在地
監理技術者補佐
氏名
連絡先
業務分担表
| 業務（※） | 監理技術者 | 監理技術者補佐
【参考】 | □□□□□（具体的な業務名称） | ○ | ○
施工計画 | 工事全体の施工計画書作成
下請の作成した施工要領書の確認
設計変更等に応じた施工計画書の修正
工程管理 | 工事全体の進捗確認
下請間の工程調整
朝礼
工程会議
巡回
品質管理 | 下請からの施工報告の確認
立合
検査
技術的指導 | 技術者の配置等，法令遵守や職務遂行の確認
現場作業に係る実地の総括的技術的指導
その他 | 発注者等との協議・調整
下請からの協議事項に関する判断
受注した工事のコスト管理
周辺との調整
※ 「業務」欄は，通常監理技術者が行う業務について，実態に合わせて加除修正等の必要な変更をしたものを記載し，当該業務に関して監理技術者が担うもの，監理技術者補佐が担うもの，双方が担うものを明確にしてください。
一覧表へ戻る

## 現場環境改善
〇〇〇事業 〇〇線 ○○工区 現場環境改善計画書(実績書）
項目 |  |  | 現場環境改善費を含む額 | 共通仮設費計上分 | 差額 | 損耗率 | 数量 | 月数 | 金額
|  |  | A | B | C=A-B | D | N | M | C*D*N*M
【仮設備関係】
用水電力供給設備
木製ﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄ
木製仮囲い
小計
【営繕関係】
木製現場事務所
木製現場休憩所
ウォータークーラー
エアコン
観葉植物
小計
【安全関係】
木製工事標識
木製安全掲示板
簡易信号機
木製バリケード
小計
【地域連携】
木製完成予想図
木製工法説明図
木製工事工程表
デザイン工事看板
社会貢献
小計
合計
一覧表へ戻る

## 植生工繁茂状況の判定時期申請書
（様式１）
年 月 日
契約担当者
殿
請負者名
植生工繁茂状況の判定時期申請書
標記件について，下記のとおり提出します。
記
工事名
| 契約工期 |  |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 |  |  | ( | 日間 |  | )
| 工事目的物引渡日（予定） |  |  | 年 月 日
| 植生工の種類 |  |  | 箇所 |  | 施工時期 |  |  | 判定時期
| 植生基材吹付工（t=3cm） |  |  | 切土 |  | 年 月 日 |  |  | 年４月中～５月中旬 | [5 empty] | 施工後90日
| 客土吹付工（t=2cm） |  |  | 切土 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 11月中旬
| 種子吹付工 |  |  | 切土 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 翌年6月上旬
| 伏工（人工張芝） |  |  | 盛土 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 翌年7月上旬
年４月中～５月中旬
[注]
① 申請は,全ての植生工の施工完了後速やかに出来るだけ一括して行う。なお,植生工種毎の施工時期や判定時期にかなりの開き(１月程度以上)があるなど,工種・施工時期等毎に別々に判定する必要がある場合は,別途申請すること。
② 植生工の種類は,設計図書の工種を切土・盛土箇所別,施工時期が異なる毎に記載。
③ 施工時期は,種子吹付(植生ネット・金網の施工は除く)又は伏工等の施工完了日を記載。施工時期に１月程度の間隔のある施工地がある場合は,異なる施工完了日として記載。
④ 判定時期は,全ての植生工に係る植生の繁茂状況が確認できる時期について,１月程度の期間を目安に記載。 なお,１月程度の期間内に全ての植生工に係る植生の繁茂状況を判定することが適当でないと判断される場合は,異なる判定時期を記載すること。
⑤ 申請後において判定時期に変更の必要が生じた場合は,当初の判定時期までに変更を申し出ること。
※「年月日」の「年」は和暦又は西暦を記載
様式２
年 月 日
契約担当者
殿
請負者名
植生繁茂状況報告書（第 回）
下記植生工について，植生の繁茂状況を報告します。
記
工事名
| 契約工期 |  |  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日 |  |  | ( | 日間 |  | )
| 工事目的物引渡日 |  |  | 年 月 日
| 工種及び数量 |  |  | 植生基材吹付工（t= cm） | [8 empty] | m2
|  |  |  | 客土吹付工（t= cm） | [8 empty] | m2
|  |  |  | 種子吹付工 | [8 empty] | m2
|  |  |  | 伏工（人工張芝） | [8 empty] | m2
| 繁茂状況 |  |  | （概況を記述）
| 添付書類 |  |  | 1 | 植生の繁茂状況が確認できる写真（全景）
|  |  |  | 2 | 植生の繁茂状況が不良な箇所の写真（近景）
|  |  |  | 3 | 植生の繁茂が不良な箇所の見取図（出来形図を利用）
|  |  |  | 4 | その他
※「年月日」の「年」は和暦又は西暦を記載
一覧表へ戻る

## 現場代理人等通知書
第４－１号様式
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年月日：
|  | （契約担当者） |  | 殿
（請負者）
| 年 月 日 |  | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事に
ついて工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知
します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
監理技術者氏名
特例監理技術者
監理技術者補佐氏名
専門技術者氏名
※技術者については，「資格者証（写し）」を添付してください。
※主任技術者，監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐については，
「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。
※現場代理人については，氏名の隣に生年月日を記載してください。
※営業所の専任技術者は，現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。（特例除く）
一覧表へ戻る
Note on T9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2022/06/06 表示は「令和4年6月6日」となる。
Note on D22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2022/06/06 表示は「令和4年6月6日」となる。
Note on D35: 主任技術者の場合は主任技術者氏名 監理技術者の場合は監理技術者氏名と記載してください。

## 現場代理人等変更通知書
第４－２号様式
年月日：
| （契約担当者） |  | 殿
（請負者）
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
年 月 日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記
のとおり変更したいので,工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※技術者については，「資格者証（写し）」を添付してください。
※主任技術者・監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐については，
「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。
※現場代理人については，氏名の下に生年月日を記載してください。
※営業所の専任技術者は，現場の主任技術者等になることができません。（特例除く）
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・特例監理技術者
・監理技術者補佐
・専門技術者
一覧表へ戻る
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on A17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 請負代金内訳書（県様式）
第１－２号様式（標準書式第３条関係）
年月日：
殿
住所
氏名
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日
工 期 | [6 empty] | ～ |  |  |  |  | 迄
費 目 | 工 種 |  | 種別 | 細別 |  | 規 格 |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（注） 共通仮設費については，内訳として運搬費，準備費，仮設費，事業損失防止施設費
安全費，役務費，技術管理費，営繕費があり，本工事で該当する項目全てについて
記入するものとする。
一覧表へ戻る
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on A9: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 請負代金内訳書
年月日：
| （発注者） |  | 殿
（受注者）
請負代金内訳書
工 事 名
契約年月日
工 期 | [6 empty] | ～ | [5 empty] | 迄
費 目 |  | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（工事価格のうち，現場労働者に関する健康保険，厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
一覧表へ戻る
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 工程表（変更工程表）
第１－１号様式
工 程 表
年月日：
|  | （発注者） |  |  |  |  | 殿
工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [16 empty] | 工事場所
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [37 empty] | （請負者）
|  |  |  | 月 | 4 |  |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，2枚とする。
3 ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
4 当初工程表は，黒色実線で表記する。
第１－２号様式
変 更 工 程 表
年月日：
|  | （発注者） |  |  |  |  | 殿
工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [16 empty] | 工事場所
工 期 |  | 自 |  |  |  |  | 至 | [37 empty] | （請負者）
変更工期 |  | 自 |  |  |  |  | 至
|  |  |  | 月 | 4 |  |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，2枚とする。
3 ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
4 変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。
一覧表へ戻る
Note on BW3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BW38: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 建設業退職金共済制度の掛金収納書
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年月日：
契約担当者
殿
（受注者）
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  |  | 工 期
| 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色
一覧表へ戻る

## 請求書
年月日：
[6 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
契約担当者
殿
請負者 （住所）
[13 empty] | （氏名） |  |  |  |  | 印
下記のとおり請求します。
| 請求金額 |  |  |  | ￥
ただし、次の工事の( | [11 empty] | )として
契約金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
領収済金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
今回請求金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
未請求金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
工事名 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
工事場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
契約日 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
完成日 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
支払方法 |  |  |  | （ | 現金払・口座振替払 | [5 empty] | ）
振込希望金融機関名 | [6 empty] | （ |  |  | ○銀行 ○金庫 ○（ ） | [8 empty] | 店 | ）
預金の種別 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
口座番号 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
口座名義 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
フリガナ |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
振込指定コード番号 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ）
隔地払金融機関名 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
|  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分払の場合）を添付すること。
|  | 3． | 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の場合）を添付すること。
|  | 4． | 押印を省略する場合は，「発行責任者及び担当者」欄を設け，役職・氏名（フルネーム）及び連絡先（原則，固定電話番号）を記載すること。
【記載例】
【発行責任者及び担当者】
・責任者：○○支店長○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
・担当者：経理担当○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on S42: 該当する○を●へ変更すること。
一覧表へ戻る

## 品質証明員通知書
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 殿
（受注者）
令和〇年〇月〇日付けをもって請負契約を締結した ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 の品質証明員を下記のとおり定めたので資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
一覧表へ戻る
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書
下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
下請工事における管内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
下請工事における管内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
一次 | （株）○○建設 | ○○○市○○町 | 県内 | コンクリート工 鉄筋工 型枠工 | ②
二次 | △△建設（株） | △△△県△△市 | 県外 | 照明設備 | ①
三次 | （有）□□建設 | □□□市□□町 | 県内 | 鉄筋工 | ③
（記載要領） １）管外及び県外は，当該業者の主たる営業所の所在地で判断し， 住所・区分を記載する。 ２）記載する建設業者は，H27.4.1施行の施工体制台帳作成範囲に該当 する全ての管外業者とする。 ３）工事概要は，施工体系図中の「工事の具体的内容」を記載する。 ４）理由欄は，管内業者を活用できない理由を明確に記載する。 ※理由番号：① 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 ② 施工時期が合致する業者が存在しない。 ③ 契約金額で合意できる業者が存在しない。 ④ その他
元請業者
一次下請
（管内）
一次下請
（管内）
二次下請
（県内）
二次下請
（管内）
一次下請
（県外）
一次下請
（県内）
二次下請
（県内）
三次下請
（県内）
※施工体系例（着色業者が記載該当業者）
三次下請
（県内）
二次下請
（管内）
記入例
一覧表へ戻る

## 県産資材等不使用状況報告書
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
Ｌ形側溝 | 250A | 100 | ｍ | ○○○（株） ○○工場 | ① | （株）○○ | ○ | －
|  |  |  | ○○○県○○○市○○町○○ | 証明書
蓋版 | 300用 | 200 | 枚 | △△△（株） △△工場 | ④ | △△△（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ | 見積書 | 鹿児島支店 | ○
砕石 | 40mm | 1000 | m3 | ◎◎◎（株） ◎◎工場 | ⑤ | ◎◎◎（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | ◎◎◎県◎◎◎市◎◎町◎◎ | 理由書 | ◎◎◎営業所 | ×
(記載要領)
１； | 県産資材を使用できない理由は，次の①～⑤のいずれかの区分とし，根拠資料を添付する。
① 県産資材として製造・流通していない。（証明書）
② 県産資材では品質が確保できない。（証明書）
③ 県産資材では必要数量を確保できず，工期・納期に支障がある。（証明書）
④ 県産資材の価格が高い。（見積書）
⑤ その他（使用できない具体的な理由を記載した理由書）
２； | 根拠資料は，県内の製造又は資材業者２社以上，あるいは県内の組合(協会)からの証明書又は見積書を添付する。
３； | 資材業者は，調達(契約)の相手方の本店を記載し，県外の場合は支店(営業所)まで記載する。
調達先が，県内本店以外の場合は不使用理由まで記載する。
記入例
一覧表へ戻る

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※建設業法施行規則第14条の２第１項第２号チの規定により，作成建設業者が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※建設業法施行規則第14条の２第１項第４号チの規定により，下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧表へ戻る

## 施工体系図
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
一覧表へ戻る

## 工事打合せ簿
第３号様式
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [6 empty] | 請負者名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□緊急を要するものであるため，工事打合簿により指示します。
併せて，変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 総 括 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧表へ戻る

## 材料使用承認願
材料使用承認願
| 工事名 |  |  |  | 請負業者名
| 工期 |  |  |  | 現場代理人
| 路線（河川名） |  |  |  | 総括監督員
| 工事箇所名 |  |  |  | 監督員
No. |  | 材料名 | 規格 | 製造工場名 |  | 県産 資材 | 備考
所 在 地
指定資材
その他資材
記入例
材料使用承認願
| 工事名 |  |  |  | 請負業者名
| 工期 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 県のホームページ様式は，押印廃止としている。現場代理人，総括監督員，監督員の押印欄は消去
| 路線（河川名） |  |  |  | 総括監督員
| 工事箇所名 |  |  |  | 監督員
No. |  | 材料名 | 規格 | 製造工場名 |  | 県産 資材 | 備考
|  |  |  | 所 在 地 |  |  |  | 指定主要資材 の定義 | 生コン（ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ） ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 石材類 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 木材 樹木 芝
指定主要資材
1 |  | Ｕ形側溝 | 300x300x200 | （株）○○○ ○○工場 |  | ◎ | JIS A5371
|  |  |  | ○○○市○○町○○ |  |  |  | 所在地の記載 | 製造工場の所在地を記載する。 県内：市名から大字まで 県外：県名から大字まで
2 |  | Ｌ形側溝 | 250A | △△△（株） △△工場 |  | ○ | ・JIS A5323
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ |  |  | ・GB5555555
・Ｌ形側溝（１種）
3 |  | コンクリート積ブロック | 300x400x350 | ◎◎◎（株） ◎◎工場 |  | ◎ | 県ブロック工業組合
|  |  |  | ◎◎◎市◎◎町◎◎ |  |  |  | 県産資材欄 の記載要領 (リスト選択) | ◎：県内産（県内で算出，生産または製造されたもの）
4 |  | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 | □□□（株） □□工場 |  | ◎ | 県コンクリート製品協会 |  | ○：県内に本店を置く資材業者等から調達する県外産資材
|  |  |  | □□□市□□町□□ |  |  |  |  | △：県内に支店のある県外業者等から調達する県外産資材
5 |  | 蓋版 | 300用 | （株）◇◇ ◇◇工場 |  | △ |  |  | ×：県外業者等から直接調達する県外産資材
◇◇◇県◇◇◇市◇◇町◇◇
6 |  | レディミクストコンクリート | 18-8-20 | ○○○（株） ○○工場 |  | ◎ | JIS A5308 | 指定主要資材で，県外産（○，△，×）を選択した場合
○○○市○○町○○
7 |  | 砕石 | 40mm | （株）○○砕石 |  | ×
|  |  |  | ○○県○○○市○○町○○ |  |  |  | 別途「不使用等状況報告書」に，該当する資材について必要事項を記載し， 当該承認願の提出時に合わせて提出すること。
その他資材
[8 empty] | その他資材 の定義 | 「指定主要資材」以外の資材全て
1 |  | 鋼管杭 | SKK400 | （株）△△△ △△工場 |  | × | ・JIS A5525
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ |  |  | ・JQ3333333
所在地，県産資材欄の記載は，「指定主要資材」と同様
その他資材は，「不使用等状況報告書」提出の対象外
一覧表へ戻る
記入例

## 段階確認書
段階確認書
施工予定表
令和○年○月○日
森林土木工事共通仕様書第３編１-１-６に基づき，下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。
請 負 者:
工事名: |  |  |  | 現場代理人:
種別 | 細別 |  | 確認時期 | 施工予定時期 |  | 備考
令和○年○月○日
通 知 書
下記種別について，段階確認を行う予定であるので通知します。
(総括)監督員：
確認種別 | 確認細別 |  | 確認項目 | 確認予定日 |  | 備考
| 総括監督員 | 監督員 |  |  | 令和○年○月○日
[7 empty] | 課長 | 総括監督員 | 監督員
確 認 書
上記種別について，段階確認を実施し確認しました。
(総括)監督員：
一覧表へ戻る

## 安全・訓練等の実施状況報告書
（別紙報告書）
安全・訓練等の実施状況報告書
工事名 |  |  |  | 請負者名
契約工期 | 令和 年 月 日～平成 年 月 日（ 日間）
実施日 | 所要時間 | 参加人数 | 実施内容等
（注）実施状況写真は別添のとおり。
一覧表へ戻る

## 工事事故報告書
第５号様式（第１０条関係）
令和〇年○月○日
発注者 〇〇地域振興局長 殿
請負者 ○○建設(株)
|  |  |  | 災 害 （ 事 故 ） 報 告 書 | [7 empty] | （第 | 1 |  | 報）
|  | 工事名 |  |  |  | 令和○年度復旧治山事業（○○地内）
|  | 工事場所 |  |  |  | ○○市 ○○ ○○ 地内 |  |  |  | 設計金額 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  |  |  |  | 千円
|  | 業者名 |  |  |  | ○○建設(株) |  |  |  | 請負金額 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  |  |  |  | 千円
|  | 工期 |  |  |  | 令和〇年○月○日 |  | ～ | 令和○○年○月○日 | [7 empty] | ○○○ |  | 日間
|  |  | 災害（事故）発生場所 |  | ○○市○○ ○○地内
|  |  | 災害（事故）発生日時 |  | 令和〇年〇月〇日 （木曜日） 午前・午後 ３時 ３０分
|  |  | 災害（事故）発生原因 |  | 谷止工(副堤)の生コン打設中にバイブレーションの使用誤りにより転落
|  |  | 災害（事故）の状況 |  |  | 事故状況 | [11 empty] | 災害（事故）の関係者
【被災者情報】
[14 empty] | 氏名： |  |  | ○○ ○○
[14 empty] | 性別： |  |  | 男
[14 empty] | 年齢： |  |  | 52
元請・下請（一次）・第三者
[14 empty] | 会社名： |  |  | （有）○○建設
休業状況（見込み）
４日以上 or ４日未満
①発生状況，原因 ②事故後の対応(救護措置，安全対策，指導，再発防止対策) ③警察，基準局からの指示内容
発生原因・措置
（指示事項）
[7 empty] | 警察への通報 |  |  |  | 労働基準監督署への通報
添付資料：平面図，発生状況写真，診断書
備 考
一覧表へ戻る
H＝4m４m

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工期 |  |  |  |  | ～
日付 |  |  |  |  | （ | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
|  |  | 総 括 監督員 | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
一覧表へ戻る

## 認定請求書
別紙様式第1号
年月日：
契約担当者
殿
|  |  |  | （請負者） |  | 印
認 定 請 求 書
工事請負契約書第35条の２の４項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。
記
契 約 日
工 事 名
| 工 期 | 自
至
工 事 場 所
| 請 負 代 金 額 | ￥
(注)1. | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の出来高予定額を記入すること。
【記載例】
| （出来高予定額） | 令和○○年度 |  | ￥ △△△
|  | ～ |  | ～
|  | 令和□□年度 |  | ￥ ×××
2. | 押印を省略する場合は，「発行責任者及び担当者」欄を設け，役職・氏名（フルネーム）及び連絡先（原則，固定電話番号）を記載すること。
【記載例】
【発行責任者及び担当者】
・責任者：○○支店長○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
・担当者：経理担当○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
一覧表へ戻る
Note on H3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E33: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 指定部分完成通知書
様式－１６
年月日：
契約担当者
殿
[15 empty] | （請負者） |  | 印
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | をもって完成したので工事請負
工事請負契約書第32条第1項に基づき通知します。
記
工事名
|  |  | 工 期 |  |  | 自 | [5 empty] | 至
|  |  | 請負代金額 |  |  |  | ￥
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [6 empty] | ￥
|  |  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
[5 empty] | （出来高予定額） |  |  |  | 令和○○年度 |  |  |  |  | ￥ △△△
[11 empty] | ～ |  |  | ～
[9 empty] | 令和□□年度 |  |  |  |  | ￥ ×××
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on M17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U28: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 指定部分引渡書
第10－2号様式
年月日：
契約担当者
殿
（請負者）
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  | 自 |  | 至
| 指定部分に係る工期 |  | 自 |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 請負工事既済部分検査請求書
様式－１９
年月日：
契約担当者
殿
|  | （請負者） |  | 印
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条の２により既済部分検査を請求します。
記
工 事 名
| 工 期 | 自
至
一覧表へ戻る
Note on F3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 請求内訳書（部分払の場合）
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ | B/A= |  | ％
[9 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出
一覧表へ戻る

## 請求内訳書（国債部分払の場合）
（国債部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 区 分 |  |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
| 請負代金相当額 |  |  |  | A | ￥
| 今回請求する年度までの各年度の出来高と出来高予定額の総額 |  |  |  | B | ￥
| A×9/10 |  |  |  | C | ￥
| 前回までの受領済額 |  |  |  | D | ￥
（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額)
| 前会計年度までの出来高予定額＋ 出来高超過 |  |  |  | E | ￥ |  | 前会計年度までの出来高予定額
\
出来高超過
\
| 当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額 |  |  |  | F |  |  |  |  | % | ≒ | %
| 請求し得る金額 C－D-（A－E）×F |  |  |  | G | ￥
| 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） | 1. | A≧Bの場合は、C～Gまでは記入しない。
|  | 2. | C欄の金額は、円以下銭まで算出すること。
|  | 3. | F欄の率は、小数点以下は切り上げること。
|  | 4. | 工事請負契約書第42条第2項（a）により算出する。
|  | 5. | 工事請負契約書第42条第2項（b）を採用した場合（中間前払金）は、次のとおり読み替えるものとする。
|  |  | イ | D欄については「前会計年度までの受領金額」とする。
|  |  | ロ | E欄については「前会計年度までの出来高予定額」とする。
|  |  | ハ | F欄については「 |  |  | 当該会計年度の前払金＋当該会計年度の中間前払金 | [5 empty] | 」
当該会計年度の出来高予定額
|  | 6. | 請負代金相当額は出来高金額（工事請負契約書第38条第2項に基づく既済部分検査後の協議済額）とする。
一覧表へ戻る

## 請求内訳書（指定部分払の場合）
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 | 内訳
| 名称 | [5 empty] | 指定部分 | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | a' | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ | b' | b"
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | c' | c"
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | d'
| (注) | 1. | 各計算は次によるものとする。
b'＝a'/A×B（円未満は切り上げること）
b"＝B－b'
D＝a'－b'-c'
|  | 2. | 上記b'の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。
一覧表へ戻る

## 工事出来高内訳書
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○建設株式会社 ○○支店
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
一覧表へ戻る

## 工期延期届
第７号様式
年月日：
契約担当者
殿
[7 empty] | （請負者名） |  | 印
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条１項による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 【参考様式】補修完了報告書
【参考様式】
年月日：
監督職員（官職氏名）
殿
[7 empty] | （現場代理人氏名） |  | 印
|  |  | 年 月 日 | の | （ ） | 検査において、修補指示
されました部分につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修補完了報告書
工事名
検査職員の修補指示箇所及び修補内容
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表へ戻る
Note on AA4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D14: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on A19: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。

## 修補完了届
年 月 日
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
（受注者）
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
契 約 額
工 事 場 所
契 約 年 月 日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表へ戻る

## 部分使用協議書，承諾書
様式－２２
年月日：
受信者：「契約担当者」又は「請負者名」
殿
発信者：「契約担当者」又は「請負者名」
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「契約担当者」
として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「契約担当者」、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
|  |  | 4. | その他には，工事名，工事場所及びその他必要な事項を記載すること。
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 支給品受領書
支 給 品 受 領 書
契約担当者
殿
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [5 empty] | 契約年月日 | 令和〇年〇月〇日
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
一覧表へ戻る
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 支給品精算書
支 給 品 精 算 書
年月日：
契約担当者
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 契約年月日 |  | 令和〇年〇月〇日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
総括監督員
年月日：
証 明 欄
（官職氏名）
(注) ※は総括監督員が記入する。
一覧表へ戻る
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 現場発生品調書
年月日：
契約担当者
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
令和〇年〇月〇日 付けをもって請負契約を締結した○○○○○○○○○○○○○○○○工事 における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
一覧表へ戻る
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 産業廃棄物管理表（マニフェスト）総括表
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和 年 月 日
工事名：
工事場所：
請負者名：
現場代理人氏名：
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
合計
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
平成２８年３月１８日
[6 empty] | 工事名： | 道路改築工事(○○道路００－００工区)
[6 empty] | 工事場所： | 国道000号 ○○郡○○町○○地内
[6 empty] | 請負者名： | (株)鹿児島組
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 土木 一郎
コンクリート
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
1 | 2015-08-01 | 12345678910 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
2 | 2015-08-01 | 12345678911 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
3 | 2015-08-01 | 12345678912 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
4 | 2015-08-01 | 12345678913 | 1.5 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
5 | 2016-03-01 | 23456789010 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
6 | 2016-03-01 | 23456789011 | 2 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
合計 |  |  | 15.5 | m3
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
【記入例】
一覧表へ戻る

## 完成通知書
様式－２９
年月日：
契約担当者
殿
[11 empty] | （請負者） |  | 印
完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事は |  |  | 年 月 日 |  |  | をもって完成したので工事請負契約書
第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工 事 名
|  |  | 2． | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 3． | 契約年月日
|  |  | 4． | 工 期 |  |  | 自 |  |  | 至
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 引渡書
第１０－１号様式
年月日：
契約担当者
殿
（請負者）
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第32条４項に基づき引渡します。
|  | 1． | 工事名
|  | 2． | 請負代金額 | ￥
|  | 3． | 検査年月日
一覧表へ戻る
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on K27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 出来形管理図表
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表へ戻る

## 出来形合否判定総括表
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端
一覧表へ戻る

## 品質管理図表
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
一覧表へ戻る

## 標準１
（標準 １）
品質・出来形管理総括表
| 工 事 名 |  | 請 負 業 者 名
| 工 期 |  | 施工管理責任者
| 路線（河川）名 |  | 総 括 監 督 員
| 工 事 箇 所 |  | 監 督 員
品 質 ・ 出 来 形 |  | 工 種 ・ 種 別 |  | 試験（測定）項目 | 備 考
6 - 2
一覧表へ戻る

## 標準２
（標準 ２）
品質・出来形管理成果総括表
| 工 事 名 | [5 empty] | 施工管理責任者
工 |  | 種 | 試験（測定）項目 | 試験（測定） 基準 | 試験（測定）回数 | 規 格 値 |  | 測 定 値 |  |  | 備 考
種 |  | 別 | [5 empty] | 最大値 | 最小値 | 平均値
6 - 3
一覧表へ戻る

## 標準３
（標準 ３）
試験成果一覧表（品質管理）
| 工 事 名 | [6 empty] | 測定（試験）項目
| 工 種 ・ 種 別 | [6 empty] | 測定（試験）者
番 |  | 月 日 |  | 測 定 値 |  | 計 |  |  | 平 均 値 | 移 動 範 囲 |  | 備 考
号 | [5 empty] | Σ |  |  |  | ｓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  |  | ｍａｘ＝ |  | ｍｉｎ＝ |  | ＝ |  |  |  | s＝
6 - 4
一覧表へ戻る

## 標準４
（標準 ４）
測定成果一覧表（出来形管理）
工 事 名
| 工 種 ・ 種 別 |  |  |  | 測 定 者
工 種 ・ 種 別 |  | 測 点 | 設 計 値 | 実 測 値 |  | 設計値との差 |  |  | 規格値 | 備 考
[7 empty] | = | -
出 来 形 図
6 - 5
一覧表へ戻る

## 標準５
6 - 6 | （標準 ５）
工 程 能 力 図
[5 empty] | 工 事 名 | [9 empty] | 測定（試験）項目
[5 empty] | 工 種 ・ 種 別 | [9 empty] | 測定（試験）者
|  | 測 点 |  |  |  |  | No | No | No | No | No | No | No | No |  | No | No | No | No | No | No | No | No | No
設計値と測定値
|  |  | との差 |  |  | 0
単位（㎜）
（注）実測値、平均値、規格値がわかるように明示すること。
一覧表へ戻る

## 標準６
（標準 ６）
工程能力図（コンクリート工）
| 工 事 名 | [8 empty] | 試 験 者
示方配合 |  | 粗骨材 最大寸法 |  | スランプ |  | 空気量 |  | 単位水量 |  |  | 単位セメント量 |  | 水セメント比 |  | 絶対細骨材量 |  | 絶対粗骨材量 |  | 単位混和材（剤）量
|  | （㎜） |  | （㎝） |  | （％） |  | （㎏） |  |  | （㎏） |  | （％） |  | （㎏） |  | （㎏） |  | （㏄，ｇ）
空気量
スランプ
圧縮強度
28
7
28
試験Ｎｏ．
|  |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 | 20
月 日
（注）実測値、平均値、規格値がわかるように明示すること。
6 - 7
一覧表へ戻る

## 標準７
（標準 ７）
ー 管理データシート
| 工 事 名 |  |  |  |  | 試験（測定）者
名 称 |  |  |  |  | 測定期間 |  |  | 自
品 質 ・ 特 性 | [7 empty] | 至
測 定 単 位 |  |  |  |  | 日標準量
規格の |  |  | 上限 |  | 試 料 |  | 大きさ
限 界 |  |  | 下限 |  |  |  | 間 隔
設計基準値 |  |  |  |  | 作業機械名
月日 |  | 組の番号 |  | 測 定 値 | 計 |  |  | 平均値 | 範 囲
Σ
1
2
3
|  | 4 | [7 empty] | 平均
|  | 5 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
6
7
8
|  | 9 | [7 empty] | 平均
|  | 10 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
11
12
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | [7 empty] | 平均
|  | 20 | [7 empty] | 累計
|  | 小計 | [7 empty] | 小計
ｎ
| 記 事 | [8 empty] | 2 | 1.13 | 1.88 | 3.27
[10 empty] | 3 | 1.69 | 1.02 | 2.57
[10 empty] | 4 | 2.06 | 0.73 | 2.28
[10 empty] | 5 | 2.23 | 0.58 | 2.11
6 - 8
一覧表へ戻る

## 標準８
6 - 9 | （標準 ８）
― 管 理 図
|  | 工 事 名 |  |  | 試験（測定）者
| 名 称 |  |  | 測 定 |  | 自
| 品 質 ・ 特 性 |  |  | 期 間 |  | 至
| 測 定 単 位 |  |  | 日 標 準 量
| 規格の |  | 上限 | 試料 | 大きさ
| 限 界 |  | 下限 |  | 間 隔
| 設 計 基 準 値 |  |  | 作 業 機 械 名
番 号
記 事
一覧表へ戻る

## 標準９
（標準 ９）
― ― 管理データシート
| 工 事 名 | [5 empty] | 試験（測定）者
名 称 | [5 empty] | 測定期間 |  |  | 自
品 質 ・ 特 性 | [8 empty] | 至
測 定 単 位 | [5 empty] | 日標準量
規格の |  |  | 上限 |  |  | 試 料 |  | 大きさ
限 界 |  |  | 下限 |  |  |  |  | 間 隔
設計基準値 | [5 empty] | 作業機械名
月日 |  | 組の番号 |  | 測 定 値 | 計 | 代表値 |  |  | 移動範囲 | 測定値内の範囲
Σ
1
2
3
|  | 4 | [8 empty] | 平均
|  | 5 | [8 empty] | 累計
|  | 小計 | [8 empty] | 小計
6
7
|  | 8 | [8 empty] | 平均
|  | 小計 | [8 empty] | 累計
|  | 9 | [8 empty] | 小計
10
11
12
|  | 13 | [8 empty] | 平均
|  | 小計 | [8 empty] | 累計
|  | 14 | [8 empty] | 小計
15
16
17
|  | 18 | [8 empty] | 平均
|  | 19 | [8 empty] | 累計
|  | 20 | [8 empty] | 小計
小計
ｎ
| 記 事 | [9 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[11 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[11 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[11 empty] | 5 | 2.23 | 2.11 | 1.29
6 - 10
一覧表へ戻る

## 標準１０
6 - 11 | （標準 １０）
― ― 管 理 図
|  | 工 事 名 | [16 empty] | 試験（測定）者
| 名 称 | [15 empty] | 測 定 |  |  | 自
| 品 質 ・ 特 性 | [15 empty] | 期 間 |  |  | 至
| 測 定 単 位 | [15 empty] | 日 標 準 量
| 規格の |  | 上限 | [13 empty] | 試料 |  | 大きさ
| 限 界 |  | 下限 | [15 empty] | 間 隔
| 設 計 基 準 値 | [15 empty] | 作 業 機 械 名
| 番 号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
記 事
一覧表へ戻る

## 標準１１
（標準 １１）
平坦性測定結果表
| 工 事 名 |  |  |  | 測定日年月日
測 定 開 始 点
| 測 定 終 了 点 |  |  |  | 測定機械の種類
測 定 距 離
| シ ー ト 番 号 |  |  |  | 測定者
No |  |  | No | No |  |  | No |  | No
1 |  |  | 21 | 41 |  |  | 61 |  | 81
2 |  |  | 22 | 42 |  |  | 62 |  | 82
3 |  |  | 23 | 43 |  |  | 63 |  | 83
4 |  |  | 24 | 44 |  |  | 64 |  | 84
5 |  |  | 25 | 45 |  |  | 65 |  | 85
6 |  |  | 26 | 46 |  |  | 66 |  | 86
7 |  |  | 27 | 47 |  |  | 67 |  | 87
8 |  |  | 28 | 48 |  |  | 68 |  | 88
9 |  |  | 29 | 49 |  |  | 69 |  | 89
10 |  |  | 30 | 50 |  |  | 70 |  | 90
11 |  |  | 31 | 51 |  |  | 71 |  | 91
12 |  |  | 32 | 52 |  |  | 72 |  | 92
13 |  |  | 33 | 53 |  |  | 73 |  | 93
14 |  |  | 34 | 54 |  |  | 74 |  | 94
15 |  |  | 35 | 55 |  |  | 75 |  | 95
16 |  |  | 36 | 56 |  |  | 76 |  | 96
17 |  |  | 37 | 57 |  |  | 77 |  | 97
18 |  |  | 38 | 58 |  |  | 78 |  | 98
19 |  |  | 39 | 59 |  |  | 79 |  | 99
20 |  |  | 40 | 60 |  |  | 80
(1) |  | （㎜） | ※ |  |  | (2) | （㎡） | ※
(3) |  | データ数 | ※ | 標準偏差 |  |  |  | ※
備 考
（注）※印の欄は、最後のデータシートのみ記入する。
6 - 12
一覧表へ戻る

## 様式－１（１）
別添様式－１
テストハンマーによる強度推定調査票（１）
工事名
請負者
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | Ｎ/ｍｍ２ | 呼び強度 |  | Ｎ/ｍｍ２
海岸からの距離 | 海上，海岸沿い，海岸から |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場，住宅・商業地，農地，山地，その他（ ）
周辺環境② | 普通地，雪寒地，その他（ ）
その他特記事項
直下周辺環境 | 河川・海，道路，その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
測定に用いるテスト ハンマーの種類 |  | 銘柄 |  | 製造番号
機器の最新検査日 |  | テストハンマー 強度推定式
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（２）
テストハンマーによる強度推定調査票（２）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
一般図，立体図等
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
・全体の調査単位の区割図を入れること。
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（３）
テストハンマーによる強度推定調査票（３）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
全景写真
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（４）
テストハンマーによる強度推定調査票（４）
|  | 構造物名 |  | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
調査箇所 | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤
推定強度
（Ｎ/mm2）
反発硬度
（２０点）
予備反発強度
２０個の平均値
打撃方向
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
乾燥状態 | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥
| ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている
| ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
材齢 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日
（補正値） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
(補正値合計） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
規準反発度
R０=R+△R
テストハンマー強度推定式 F（N/mm2）=-18.0+1.27×R０
推定強度結果の最大値 | [8 empty] | N/mm2
推定強度結果の最小値 | [8 empty] | N/mm2
推定強度結果の最大値と最小値の差 | [8 empty] | N/mm2
※ １ 測定は，縦＊横＝４行×５列＋２個 | [5 empty] | 予備 |  |  | で測定する。
（予備）
２ 明らかな異常値，または，その偏差が平均値の±２０％以上となる値は，その測定値を
捨て，予備の測定値を利用する。その場合，不採用となった測定値に斜線を，採用した予
備測定値を○で囲むこと。
３ 平均値は，２０個の平均で有効数字３桁に丸める。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（５）
テストハンマーによる強度推定調査票（５）
| 構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
強度測定箇所
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
※１）テストハンマーによる測定位置 ○
２）再調査の 〃 〃 △
３）コア採取位置 ×
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－１（６）
テストハンマーによる強度推定調査票（６）
－ コア採取による圧縮強度試験 －
コンクリートの圧縮試験結果
材齢２８日圧縮強度試験 １本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ２本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ３本目の試験結果 |  | （N/mm２）
同 ３本の平均値 |  | （N/mm２）
〔備 考〕
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（１）
別添様式－２
ひび割れ調査票（１）
工事名
請負者
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | Ｎ/ｍｍ２ | 呼び強度 |  | Ｎ/ｍｍ２
海岸からの距離 | 海上，海岸沿い，海岸から |  |  | ｋｍ
周辺環境① | 工場，住宅・商業地，農地，山地，その他（ ）
周辺環境② | 普通地，雪寒地，その他（ ）
その他特記事項
直下周辺環境 | 河川・海，道路，その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し，資料提出
アルカリ骨材
反応対策の種類
一覧表へ戻る
Note on A11: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（２）
ひび割れ調査票（２）
構造図一般図
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（３）
ひび割れ調査票（３）
ひび割れ | 有，無 | 本数：１～２本，３～５本，多数
|  | ひび割れ総延長 | 約 ｍ
最大ひび割れ幅（○で囲む）
0.2mm以下，0.3mm以下，
0.4mm以下，0.5mm以下，
0.6mm以下，0.8mm以下，
ｍｍ
発生時期（○で囲む）
数時間～１日，数日，数10日以上，不明
規則性：有，無
形態：網状，表層，貫通，表層 ｏｒ 貫通
方向：主鉄筋方向，直角方向，両方向，
鉄筋とは無関係
一覧表へ戻る
Note on A13: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（４）
ひび割れ調査票（４）
ひび割れ発生状況のスケッチ図
（全体に対する位置図，ひびわれの状況がわかる図）
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 様式－２（５）
ひび割れ調査票（５）
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
ひび割れ発生箇所の写真
・添付しない場合は,（別添資料－○参照）と記入し，資料提出。
一覧表へ戻る
Note on A12: ｚ鹿児島県:

## 品質証明書
年月日：
品 質 証 明 書
○○○○○○○○○○○○○○○○工事
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果，工事請負契約書，図面，仕様書，その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名
一覧表へ戻る

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○工事 |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
一覧表へ戻る

## 下請業者使用実績報告書
下請業者使用実績報告書
工 事 名：
請負業者名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  |  | 下請 階層 | 管内 |  | 管外（県内） |  | 不活用理由 |  |  |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 管内 | 管外 (県内) | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④ | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④
一次
二次
三次
四次
五次
[6 empty] | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下請業者使用実績報告書
工 事 名：
請負業者名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  |  | 下請 階層 | 管内 業者数: 管内; 管外（県内） 業者数: 管外（県内）; 不活用理由 ①: 不活用理由; 県外 業者数: 県外; 不活用理由 ①: 不活用理由
|  |  | 管内 | 管外 (県内) | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④ | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④
1 | 100000 | 10 | 4 | 5 | 1 | 一次 | 管内 業者数: 2; 管内 契約金額: 9000; 管外（県内） 業者数: 1; 管外（県内） 契約金額: 2000; 不活用理由 ②: 1; 県外 業者数: 1; 県外 契約金額: 3000; 不活用理由 ④: 1
[6 empty] | 二次 | 管内 業者数: 2; 管内 契約金額: 4000; 管外（県内） 業者数: 2; 管外（県内） 契約金額: 6000; 不活用理由 ③: 1; 県外 業者数: 0; 県外 契約金額: 0; 不活用理由 ①: 1
[6 empty] | 三次 | 管内 業者数: 0; 管内 契約金額: 0; 管外（県内） 業者数: 2; 管外（県内） 契約金額: 4000; 不活用理由 ④: 1; 県外 業者数: 0; 県外 契約金額: 0; 不活用理由 ②: 1
[6 empty] | 小計 | 4 | 13000 | 5 | 12000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1
（記載要領） １）元請業者の区分は，次のとおりとする。 管内：１ 管外(県内)：２ 県外：３ ２）契約金額の集計は次のとおりとする。 ・一次下請業者の金額は，各下請系列において二次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・二次下請業者の金額は，各下請系列において三次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・以下同様とする。 ・上記により算出された金額を階層毎に集計する。 ３）不活用理由欄は，状況報告書で選択した番号に，該当する業者 数を記載する。
（計算例）管内一次：9,000＝（8,000-4,000）＋（10,000-5,000）
元請業者
管内業者
(8，000)
管内業者
(10,000)
県内業者
(4,000)
管内業者
(5,000)
県外業者
(6,000)
県内業者
(4,000)
県内業者
(2,000)
県内業者
(3,000)
県内業者
(1,000)
※施工体系例
管内業者
(3,000)
一次下請
二次下請
三次下請
※かっこ内数字：
下請契約金額
記入例
一覧表へ戻る

## 建設資材使用実績報告書
記入例
|  | 建設資材使用実績報告書 | [13 empty] | 建設資材使用実績報告書
| 工事名 | [6 empty] | 請負業者名 | [6 empty] | 工事名 | [6 empty] | 請負業者名
| 工期 | [6 empty] | 現場代理人 | [6 empty] | 工期 | [6 empty] | 現場代理人
| 路線(河川名) | [6 empty] | 総括監督員 | [6 empty] | 路線(河川名) | [6 empty] | 総括監督員
| 工事箇所名 | [6 empty] | 監督員 | [6 empty] | 工事箇所名 | [6 empty] | 監督員 | [5 empty] | ※黄色着色部分は編集不可。
| 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也 | [7 empty] | 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也
[28 empty] | No. | 生コン「1]，ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品「2],石材類「3],ｱｽﾌｧﾙﾄ合材「4」， 木材「5」,樹木「6」，野芝「7」，その他「8」を選択
No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者 |  |  | No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者
指定資材 | [13 empty] | 指定資材 | [13 empty] | 材料名・規格欄 | 材料使用承認願の記載と同様
[14 empty] | 2 |  |  | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ◎ |  | 200 | ｍ | 2000 | －
[14 empty] | 2 |  |  | Ｌ形側溝 | 250A |  | ○ |  | 100 | ｍ | 1000 | ○ |  |  | 県産資材欄 | 材料使用承認願の記載と同様の記号をリストから選択
[14 empty] | 2 |  |  | コンクリート積ブロック | 300x400x350 |  | ◎ |  | 200 | m2 | 4000 | －
[14 empty] | 2 |  |  | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 |  | ◎ |  | 20 | ｍ | 1000 | － |  |  | 数量・金額欄 | 設計数量（金額）を原則とするが，使用数量（支払金額）でも可
[14 empty] | 2 |  |  | 蓋版 | 300用 |  | △ |  | 200 | 枚 | 1000 | △
[14 empty] | 1 |  |  | レディミクストコンクリート | 18-8-20 |  | ◎ |  | 2 | ｔ | 2000 | － |  |  | 調達業者欄 | ・県産資材欄が「◎」の場合 ➡「－」を選択 | ・県産資材欄が「◎」以外の場合 ⬇ 県産資材欄と同じ記号をリスト から選択
[14 empty] | 3 |  |  | 砕石 | 40mm |  | × |  | 1000 | m3 | 5000 | ×
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ◎ | 0 |  | 金額 | ◎ | 0 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ◎ | 4 |  | 金額 | ◎ | 9000 | ○ | △ | ×
[5 empty] | 全 | 0 |  |  | 全 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 全 | 7 |  |  | 全 | 16000 | 1 | 1 | 1
その他資材 | [13 empty] | その他資材
※数量･金額･業者欄は「その他資材」は対象外
8 | [13 empty] | 8 |  |  | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
8 | [13 empty] | 8 |  |  | 目地材 |  |  | ○
8 | [13 empty] | 8 |  |  | 購入土（シラス） |  |  | ◎
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
8 | [13 empty] | 8
県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ◎ | 0 | [7 empty] | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ◎ | 1
[5 empty] | ○ | 0 | [12 empty] | ○ | 1
[5 empty] | 全 | 0 | [12 empty] | 全 | 3
記入例
一覧表へ戻る

## 【発注者使用】様式-1
【様式－1】下請工事における管内（県内）建設業者の不使用状況調査
| 箇所 番号 | 振興局・駐在機関名 （支庁･支所・事務所等名） | 予算区分 土木部:1 他部：2 | 主務課名 | 工事名 | 工事箇所 | 請負者 | 元請業者 の 管内外， 県内外別 管内：１ 管外県内：２ 管外県外：３ | 最終請負額 （千円） | 下請業者状況調査 （下請業者使用実績報告書より） | [15 empty] | 使用材料調査 （県産資材使用実績報告書・県産資材不使用状況報告書） | [15 empty] | 担当者名 (監督員)
[10 empty] | 全下請 業者数 | 全下請 契約額 （千円） | 管内 |  | 管外（県内） | [5 empty] | 県外 | [5 empty] | 指定主要資材 | [13 empty] | その他資材
[26 empty] | 資材数 | 指定主要資材金額(千円) | 県産 資材数 | 県産 資材金額 (千円) | 県外資材数 | [9 empty] | 資材数 | 県産 資材数
[12 empty] | 下請 業者数 | 下請業者 契約額 （千円） | 下請 業者数 | 下請業者 契約額 （千円） | 不使用理由数【 A欄 】 |  |  |  | 下請 業者数 | 下請業者 契約額 （千円） | 不使用理由数【 B欄 】 | [8 empty] | 調達先【 C欄 】 (調達業者) |  |  | 不使用理由数【 D欄 】
[16 empty] | ① | ② | ③ | ④ |  |  | ① | ② | ③ | ④ | [5 empty] | ○ | △ | × | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤その他（具体的な理由）※注
| １欄 |  | ２欄 | ３欄 | ４欄 | ５欄 | ６欄 | ７欄 | ８欄 | ９欄 | １０欄 | １１欄 | １２欄 | １３欄 | １４欄 | １５欄 | １６欄 | １７欄 | １８欄 | １９欄 | ２０欄 | ２１欄 | ２２欄 | ２３欄 | ２４欄 | ２５欄 | ２６欄 | ２７欄 | ２８欄 | ２９欄 | ３０欄 | ３１欄 | ３２欄 | ３３欄 | ３４欄 | ３５欄 | ３６欄 | ３７欄 | ３８欄 | ３９欄 | ４０欄
記載例→ | 1 |  | 1 | 道路建設課 | 道路改築工事(○○工区) | ○○市○○地内 | ○○建設㈱ | 1 | 100000 | 10 | 28000 | 4 | 13000 | 3 | 12000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16000 | 4 | 9000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 県外業者と長年の取引がある。 | 1 | 0 | ○○ ○○
0
報告書とリンク→ | 手入力 |  | 手入力 | 手入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 手入力 | 0 | 0 | 手入力
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100000 | 10 | 28000 | 4 | 13000 | 3 | 12000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16000 | 4 | 9000 | 3 | 1 | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 0
28000
[5 empty] | 【記入要領】 | [10 empty] | 【A欄】・【B欄】コード | [17 empty] | 【D欄】コード
[5 empty] | １．調査対象工事は，H31.4.1～R02.3.31完成の全ての工事を記入下さい。（H30繰越工事を含む。） | [10 empty] | ① | 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 | [8 empty] | 県内に本店がある。 | [7 empty] | ① | 県産資材として製造・流通していない。
[5 empty] | ２．下請無し及び材料承認不要工事については，１～8欄までを記入下さい。 | [10 empty] | ② | 施工時期が合致する業者が存在しない。 | [8 empty] | 県外に本店がある県内支店・営業所を利用。 | [7 empty] | ② | 県産資材では品質が確保できない。
[5 empty] | ３．下請業者については，1次下請けまでを調査対象とします。 | [10 empty] | ③ | 契約金額で合意できる業者が存在しない。 | [8 empty] | 県外の本店，支店・営業所を利用。 | [7 empty] | ③ | 県産資材では必要数量を確保できず，工期・納期に支障がある。
[5 empty] | ４．着色されたセルは記入しないで下さい。 | [10 empty] | ④ | その他 | [16 empty] | ④ | 県産資材の価格が高い。
[5 empty] | （注）⑤に該当がある場合は，具体的な不使用理由（最も多い理由）を記載して下さい。 | [28 empty] | ⑤ | その他

## 【発注者使用】様式-2
【様式－２】 建設資材使用実績調査 一覧
|  |  | 指定資材 | [10 empty] | その他資材
箇所 番号 | 工事名 | 工事箇所 | No. | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者 |  |  | No. | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材
1 | 道路改築工事(○○工区) | ○○市○○地内 | 2 | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ | 200 | ｍ | 2000 | － |  |  | 8 | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
|  |  | 2 | Ｌ形側溝 | 250A |  | × | 100 | ｍ | 1000 | ○
|  |  | 2 | コンクリート積ブロック | 300x400x350 |  | ○ | 200 | m2 | 4000 | －
|  |  | 2 | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 |  | ○ | 20 | ｍ | 1000 | －
|  |  | 2 | 蓋版 | 300用 |  | × | 200 | 枚 | 1000 | △
|  |  | 1 | レディミクストコンクリート | 18-8-20 |  | ○ | 2 | ｔ | 2000 | －
|  |  | 3 | 砕石 | 40mm |  | × | 1000 | m3 | 5000 | ×
|  |  | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 4 | 金額 | ○ | 9000 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 0
[6 empty] | 全 | 7 |  | 全 | 16000 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 全 | 1
2 | 県単道路整備(改良)工事（○○工区） | ○○町○○地内 | 2 | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ | 200 | ｍ | 2000 | － |  |  | 8 | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
[14 empty] | 8 | 区画線 |  |  | ×
[14 empty] | 8 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ製高欄 |  |  | ○
|  |  | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 1 | 金額 | ○ | 2000 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 1
[6 empty] | 全 | 1 |  | 全 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 全 | 3
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 0 | 金額 | ○ | 0 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 0
[6 empty] | 全 | 0 |  | 全 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 全 | 0
【 記入例１ 】
「建設資材使用実績報告書」のその他資材のデータから，
文字列(値)としてコピー貼り付け。
8行以上の場合は列挿入した上で，「建設資材使用実績報告書」の指定資材のデータから，文字列(値)としてコピー貼り付け。
合計等は不要です。
※【様式－１】の番号順に記入。
ただし，材料使用承認が生じない工事については，記載不要。
↑
当様式での通し番号
【 記入例２ 】
←報告書とリンク